РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 15.03.2019г                                          с. Михайловка                                   № 15п

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета

В соответствии с п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Михайловского сельсовета  от 19.07.2013 № 70 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского сельсовета , их формировании и реализации»,  Уставом Михайловского сельсовета , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета  и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета  согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Михайловский вестник»

Глава  сельсовета                                                                           В.Г.Пауков

- Приложение

- к постановлению администрации

- Михайловского сельсовета

- от 15.03. 2019 № 15п

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета  и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета  (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Михайловского сельсовета  (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной  программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной  программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

3. Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Михайловского сельсовета  от 19.07.2013 №70 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Михайловского сельсовета , их формировании и реализации".

4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет администрация Михайловского сельсовета  в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ согласно приложению N 1 к Порядку, на основе годового отчета и другой необходимой информации муниципальной программы.

5.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

6. Выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной  программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм) в течение 30 дней с момента представления  муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации  программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы, осуществляется в части реализации  программы, начиная с текущего финансового года.

Учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Администрации Михайловского сельсовета  в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации Михайловского сельсовета .

- \

- Приложение N 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Михайловского сельсовета  и

критерии оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Михайловского сельсовета

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных  программ Михайловского сельсовета  (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ  (далее соответственно - критерии, муниципальная программа).

2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей  программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись местного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

i - номер целевого показателя муниципальной программы;

- средний уровень достижения целевых показателей  программы;

- индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей  программы;

- количество целевых показателей  программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя  программы рассчитывается по формуле:

в случае, если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной  программы;

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной  программы, указанным в настоящем пункте.

В случае, если фактические объемы финансирования программы сохранили плановые объемы финансирования программы, либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной  программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае, если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более , чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной  программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в программе. При этом, весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности  программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной  программы рассчитывается по формуле:

где:

- средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

- индекс фактического достижения значения i-го из показателей результативности муниципальной программы;

- весовой критерий соответствующего показателя результативности  программы, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

в случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной  программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение i-го показателя результативности г муниципальной  программы;

- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности муниципальной  программы;

индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной  программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

4. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной  программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной  программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись местного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию  программы;

- индекс фактического достижения значения каждого из показателей результативности по n-й подпрограмме  муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию  программы;

- количество показателей результативности, заявленных в n-й подпрограмме и (или) n-м отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае, если большее значение показателя результативности по подпрограмме и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

в случае, если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение показателя результативности по подпрограмме и (или) отдельному мероприятию муниципальной  программы;

- фактически достигнутое значение показателя результативности по подпрограмме и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме  и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме  и (или) отдельному мероприятию  программы, указанным в настоящем пункте.

В случае, если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию  программы сохранили плановые объемы финансирования по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию,  либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме  и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной  программы более, чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной  программы рассчитывается средний балл по формуле:

где:

- средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

- количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию программы;

K - количество подпрограмм  и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной муниципальной программе;

- объем фактического финансирования по n-й подпрограмме и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной  программы;

- объем фактического финансирования по муниципальной программе.

5. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

где:

- количество баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной  программе)";

- количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной  программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)";

- количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)".

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов;

эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.

- Приложение N 2

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Михайловского сельсовета  и

критерии оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Михайловского сельсовета

Результаты

оценки эффективности реализации  муниципальной программы

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка

эффективности реализации)

___________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти Михайловского сельсовета ,определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Михайловского сельсовета , в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по программе)" |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в программе)" |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы «*» |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям программы (с учетом финансирования по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов |  |

--------------------------------

<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.